## Ejecución de casos
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP02-1
Escenario asociado | EP02-01
Requisito asociado | RF02
Descripción | El sistema debe permitir el acceso al estudiante que introduce su correo institucional y su documento de identidad correctos, y devolverle el rol Estudiante
Objetivo | Comprobar que una cuenta de estudiante con credenciales correctas obtiene acceso y recibe el rol que le corresponde
Criterio de éxito | Una cuenta de estudiante con credenciales correctas obtiene acceso y recibe el rol que le corresponde.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Acceso del estudiante con credenciales válidas
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página. 2) Ir al apartado de iniciar sesión. 3) Escribir las credenciales y pulsar Ingresar. 4) Revisar el código de respuesta y el rol devuelto en el cuerpo.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página | — | CP02-1 | Abrir la aplicación de gestión de reservas del gimnasio. | El sistema carga la página de inicio. | El sistema cargó la página de inicio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Ir al apartado de iniciar sesión | Pestaña «Iniciar sesión» | CP02-1 | Seleccionar la pestaña de inicio de sesión en la página. | El sistema muestra el formulario de acceso. | El sistema mostró el formulario de acceso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Escribir las credenciales y pulsar Ingresar | Correo cam.ana@soyudemedellin.edu.co · documento 2201000001 | CP02-1 | Diligenciar el correo institucional y el documento de identidad y confirmar. | El sistema procesa las credenciales introducidas. | El sistema procesó las credenciales introducidas. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Revisar el código de respuesta y el rol devuelto en el cuerpo | — | CP02-1 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | Una cuenta de estudiante con credenciales correctas obtiene acceso y recibe el rol que le corresponde. | El sistema se comportó como se esperaba: una cuenta de estudiante con credenciales correctas obtiene acceso y recibe el rol que le corresponde. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP02-2
Escenario asociado | EP02-01
Requisito asociado | RF02
Descripción | El sistema debe permitir el acceso al entrenador que introduce su correo @udem.edu.co y su documento correcto, y devolverle el rol Entrenador
Objetivo | Comprobar que una cuenta de entrenador con credenciales correctas obtiene acceso y recibe el rol Entrenador
Criterio de éxito | Una cuenta de entrenador con credenciales correctas obtiene acceso y recibe el rol Entrenador.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Acceso del entrenador con credenciales válidas
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página. 2) Ir al apartado de iniciar sesión. 3) Escribir las credenciales y pulsar Ingresar. 4) Comprobar que el acceso se concede y que el rol devuelto es ENTRENADOR.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página | — | CP02-2 | Abrir la aplicación de gestión de reservas del gimnasio. | El sistema carga la página de inicio. | El sistema cargó la página de inicio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Ir al apartado de iniciar sesión | Pestaña «Iniciar sesión» | CP02-2 | Seleccionar la pestaña de inicio de sesión en la página. | El sistema muestra el formulario de acceso. | El sistema mostró el formulario de acceso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Escribir las credenciales y pulsar Ingresar | Correo cam.coach@udem.edu.co · documento 2201000010 | CP02-2 | Diligenciar el correo institucional y el documento de identidad y confirmar. | El sistema procesa las credenciales introducidas. | El sistema procesó las credenciales introducidas. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar que el acceso se concede y que el rol devuelto es ENTRENADOR | — | CP02-2 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | Una cuenta de entrenador con credenciales correctas obtiene acceso y recibe el rol Entrenador. | El sistema se comportó como se esperaba: una cuenta de entrenador con credenciales correctas obtiene acceso y recibe el rol Entrenador. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP02-3
Escenario asociado | EP02-01
Requisito asociado | RF02
Descripción | El sistema debe permitir el acceso al administrador que introduce su correo @udemedellin.edu.co y su documento correcto, y devolverle el rol Administrador
Objetivo | Comprobar que una cuenta de administrador con credenciales correctas obtiene acceso y recibe el rol Administrador
Criterio de éxito | Una cuenta de administrador con credenciales correctas obtiene acceso y recibe el rol Administrador.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Acceso del administrador con credenciales válidas
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página. 2) Ir al apartado de iniciar sesión. 3) Escribir las credenciales y pulsar Ingresar. 4) Comprobar que el acceso se concede y que el rol devuelto es ADMIN.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página | — | CP02-3 | Abrir la aplicación de gestión de reservas del gimnasio. | El sistema carga la página de inicio. | El sistema cargó la página de inicio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Ir al apartado de iniciar sesión | Pestaña «Iniciar sesión» | CP02-3 | Seleccionar la pestaña de inicio de sesión en la página. | El sistema muestra el formulario de acceso. | El sistema mostró el formulario de acceso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Escribir las credenciales y pulsar Ingresar | Correo cam.jefa@udemedellin.edu.co · documento 2201000020 | CP02-3 | Diligenciar el correo institucional y el documento de identidad y confirmar. | El sistema procesa las credenciales introducidas. | El sistema procesó las credenciales introducidas. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar que el acceso se concede y que el rol devuelto es ADMIN | — | CP02-3 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | Una cuenta de administrador con credenciales correctas obtiene acceso y recibe el rol Administrador. | El sistema se comportó como se esperaba: una cuenta de administrador con credenciales correctas obtiene acceso y recibe el rol Administrador. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP02-4
Escenario asociado | EP02-02
Requisito asociado | RF02
Descripción | El sistema debe denegar el acceso cuando el documento de identidad no corresponde al correo registrado
Objetivo | Comprobar que el sistema no concede acceso cuando el documento no corresponde al correo registrado
Criterio de éxito | El sistema no concede acceso cuando el documento no corresponde al correo registrado.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Documento incorrecto
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página. 2) Ir al apartado de iniciar sesión. 3) Escribir las credenciales y pulsar Ingresar. 4) Comprobar que se deniega el acceso y revisar el mensaje devuelto.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página | — | CP02-4 | Abrir la aplicación de gestión de reservas del gimnasio. | El sistema carga la página de inicio. | El sistema cargó la página de inicio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Ir al apartado de iniciar sesión | Pestaña «Iniciar sesión» | CP02-4 | Seleccionar la pestaña de inicio de sesión en la página. | El sistema muestra el formulario de acceso. | El sistema mostró el formulario de acceso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Escribir las credenciales y pulsar Ingresar | Correo cam.ana@soyudemedellin.edu.co · documento 0000000000 | CP02-4 | Diligenciar el correo institucional y el documento de identidad y confirmar. | El sistema procesa las credenciales introducidas. | El sistema procesó las credenciales introducidas. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar que se deniega el acceso y revisar el mensaje devuelto | — | CP02-4 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El sistema no concede acceso cuando el documento no corresponde al correo registrado. | El sistema se comportó como se esperaba: el sistema no concede acceso cuando el documento no corresponde al correo registrado. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP02-5
Escenario asociado | EP02-02
Requisito asociado | RF02
Descripción | El sistema debe denegar el acceso cuando el correo institucional no existe en el sistema
Objetivo | Comprobar que el sistema no concede acceso a un correo que no está registrado
Criterio de éxito | El sistema no concede acceso a un correo que no está registrado.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Correo no registrado
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página. 2) Ir al apartado de iniciar sesión. 3) Escribir las credenciales y pulsar Ingresar. 4) Comprobar que se deniega el acceso sin revelar que el correo no existe.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página | — | CP02-5 | Abrir la aplicación de gestión de reservas del gimnasio. | El sistema carga la página de inicio. | El sistema cargó la página de inicio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Ir al apartado de iniciar sesión | Pestaña «Iniciar sesión» | CP02-5 | Seleccionar la pestaña de inicio de sesión en la página. | El sistema muestra el formulario de acceso. | El sistema mostró el formulario de acceso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Escribir las credenciales y pulsar Ingresar | Correo cam.fantasma@soyudemedellin.edu.co · documento 2201000001 | CP02-5 | Diligenciar el correo institucional y el documento de identidad y confirmar. | El sistema procesa las credenciales introducidas. | El sistema procesó las credenciales introducidas. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar que se deniega el acceso sin revelar que el correo no existe | — | CP02-5 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El sistema no concede acceso a un correo que no está registrado. | El sistema se comportó como se esperaba: el sistema no concede acceso a un correo que no está registrado. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP02-6
Escenario asociado | EP02-02
Requisito asociado | RF02
Descripción | El sistema debe denegar el acceso cuando el campo del documento de identidad se envía vacío
Objetivo | Comprobar que el sistema no concede acceso cuando el documento de identidad se deja en blanco
Criterio de éxito | El sistema no concede acceso cuando el documento de identidad se deja en blanco.
Nivel de prueba | Unitario
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Campo documento vacío
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página. 2) Ir al apartado de iniciar sesión. 3) Escribir las credenciales y pulsar Ingresar. 4) Comprobar que no se abre ninguna sesión.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página | — | CP02-6 | Abrir la aplicación de gestión de reservas del gimnasio. | El sistema carga la página de inicio. | El sistema cargó la página de inicio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Ir al apartado de iniciar sesión | Pestaña «Iniciar sesión» | CP02-6 | Seleccionar la pestaña de inicio de sesión en la página. | El sistema muestra el formulario de acceso. | El sistema mostró el formulario de acceso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Escribir las credenciales y pulsar Ingresar | Correo cam.ana@soyudemedellin.edu.co · documento en blanco | CP02-6 | Diligenciar el correo institucional y el documento de identidad y confirmar. | El sistema procesa las credenciales introducidas. | El sistema procesó las credenciales introducidas. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar que no se abre ninguna sesión | — | CP02-6 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El sistema no concede acceso cuando el documento de identidad se deja en blanco. | El sistema se comportó como se esperaba: el sistema no concede acceso cuando el documento de identidad se deja en blanco. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP02-7
Escenario asociado | EP02-03
Requisito asociado | RF02
Descripción | El sistema no debe incluir la contraseña almacenada en la respuesta del inicio de sesión
Objetivo | Comprobar que la respuesta del inicio de sesión no expone la contraseña almacenada del usuario
Criterio de éxito | La respuesta del inicio de sesión no expone la contraseña almacenada del usuario.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Contraseña almacenada en la respuesta
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Revisar campo por campo el cuerpo devuelto buscando el campo «password».
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP02-7 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | POST /api/auth/login/ | CP02-7 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | {"email":"cam.ana@soyudemedellin.edu.co","documento":"2201000001"} | CP02-7 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Revisar campo por campo el cuerpo devuelto buscando el campo «password» | — | CP02-7 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | La respuesta del inicio de sesión no expone la contraseña almacenada del usuario. | El sistema se comportó como se esperaba: la respuesta del inicio de sesión no expone la contraseña almacenada del usuario. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP02-8
Escenario asociado | EP02-03
Requisito asociado | RF02
Descripción | El sistema no debe incluir el documento de identidad en la respuesta del inicio de sesión, porque es la propia clave de acceso del usuario
Objetivo | Comprobar que la respuesta del inicio de sesión no devuelve el documento de identidad, que es la propia clave de acceso
Criterio de éxito | La respuesta del inicio de sesión no devuelve el documento de identidad, que es la propia clave de acceso.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Documento de identidad en la respuesta
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Revisar campo por campo el cuerpo devuelto buscando el campo «documento».
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP02-8 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | POST /api/auth/login/ | CP02-8 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | {"email":"cam.ana@soyudemedellin.edu.co","documento":"2201000001"} | CP02-8 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Revisar campo por campo el cuerpo devuelto buscando el campo «documento» | — | CP02-8 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | La respuesta del inicio de sesión no devuelve el documento de identidad, que es la propia clave de acceso. | El sistema devolvió el documento de identidad dentro de la respuesta del inicio de sesión. | Fallido |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP02-9
Escenario asociado | EP02-03
Requisito asociado | RF02
Descripción | El sistema no debe incluir la contraseña ni el documento de identidad en la respuesta con la que rehidrata la sesión del usuario al recargar la página
Objetivo | Comprobar que la respuesta con la que la aplicación rehidrata la sesión al recargar la página tampoco expone credenciales
Criterio de éxito | La respuesta con la que la aplicación rehidrata la sesión al recargar la página tampoco expone credenciales.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Datos sensibles al rehidratar la sesión
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Revisar el cuerpo devuelto buscando los campos «password» y «documento».
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP02-9 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | GET /api/auth/session/ | CP02-9 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | email = ses.ana@soyudemedellin.edu.co | CP02-9 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Revisar el cuerpo devuelto buscando los campos «password» y «documento» | — | CP02-9 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | La respuesta con la que la aplicación rehidrata la sesión al recargar la página tampoco expone credenciales. | El sistema devolvió el documento de identidad dentro de los datos de sesión. | Fallido |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP08-1
Escenario asociado | EP08-01
Requisito asociado | RF08
Descripción | El sistema debe registrar la reserva del estudiante sobre un bloque con cupos y dejarla en estado ACTIVA
Objetivo | Comprobar que un estudiante puede reservar un bloque con cupos y que la reserva queda activa
Criterio de éxito | Un estudiante puede reservar un bloque con cupos y que la reserva queda activa.
Nivel de prueba | Sistema
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Reserva válida de un bloque
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo. 3) Confirmar la reserva. 4) Comprobar el código de respuesta y el estado con el que queda la reserva.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP08-1 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo | Bloque de las 06:00 del día siguiente | CP08-1 | Seleccionar el bloque en el tablero de disponibilidad. | El sistema muestra la ventana de confirmación de la reserva. | El sistema mostró la ventana de confirmación de la reserva. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Confirmar la reserva | Botón «Confirmar» | CP08-1 | Aceptar la reserva en la ventana de confirmación. | El sistema registra la reserva del estudiante. | El sistema registró la reserva del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar el código de respuesta y el estado con el que queda la reserva | — | CP08-1 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | Un estudiante puede reservar un bloque con cupos y que la reserva queda activa. | El sistema se comportó como se esperaba: un estudiante puede reservar un bloque con cupos y que la reserva queda activa. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP08-2
Escenario asociado | EP08-01
Requisito asociado | RF08
Descripción | El sistema debe fechar la reserva para el día siguiente al de su creación
Objetivo | Comprobar que la reserva creada queda fechada para el día siguiente
Criterio de éxito | La reserva creada queda fechada para el día siguiente.
Nivel de prueba | Sistema
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Fecha de la reserva creada
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo. 3) Confirmar la reserva. 4) Comparar la fecha registrada en la reserva con la fecha del día siguiente publicada.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP08-2 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo | Bloque de las 06:00 · fecha anunciada 2026-08-20 | CP08-2 | Seleccionar el bloque en el tablero de disponibilidad. | El sistema muestra la ventana de confirmación de la reserva. | El sistema mostró la ventana de confirmación de la reserva. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Confirmar la reserva | Botón «Confirmar» | CP08-2 | Aceptar la reserva en la ventana de confirmación. | El sistema registra la reserva del estudiante. | El sistema registró la reserva del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comparar la fecha registrada en la reserva con la fecha del día siguiente publicada | — | CP08-2 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | La reserva creada queda fechada para el día siguiente. | El sistema se comportó como se esperaba: la reserva creada queda fechada para el día siguiente. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP08-3
Escenario asociado | EP08-01
Requisito asociado | RF08
Descripción | El sistema debe mostrar la reserva recién creada entre las reservas activas del estudiante
Objetivo | Comprobar que la reserva recién creada figura entre las reservas activas del estudiante
Criterio de éxito | La reserva recién creada figura entre las reservas activas del estudiante.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | La reserva en el listado de activas
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Ir al apartado Mis reservas. 3) Revisar el listado. 4) Contar las reservas devueltas y comprobar que aparece la creada.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP08-3 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Ir al apartado Mis reservas | Menú «Mis reservas» | CP08-3 | Seleccionar la opción del menú superior. | El sistema muestra el listado de reservas del estudiante. | El sistema mostró el listado de reservas del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Revisar el listado | Estudiante con una reserva recién creada | CP08-3 | Observar las reservas que aparecen en el listado. | El sistema presenta las reservas vigentes. | El sistema presentó las reservas vigentes. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Contar las reservas devueltas y comprobar que aparece la creada | — | CP08-3 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | La reserva recién creada figura entre las reservas activas del estudiante. | El sistema se comportó como se esperaba: la reserva recién creada figura entre las reservas activas del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP08-4
Escenario asociado | EP08-02
Requisito asociado | RF08
Descripción | El sistema debe informar, al consultar los bloques, la fecha del día siguiente para la que se está reservando, junto con su versión legible en español
Objetivo | Comprobar que el sistema anuncia la fecha del día siguiente antes de que el estudiante reserve
Criterio de éxito | El sistema anuncia la fecha del día siguiente antes de que el estudiante reserve.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Fecha publicada en la consulta de bloques
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página. 2) Iniciar sesión como estudiante. 3) Observar el tablero de bloques horarios. 4) Comprobar que la fecha publicada es la de hoy más un día y que trae su versión legible en español.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página | — | CP08-4 | Abrir la aplicación de gestión de reservas del gimnasio. | El sistema carga la página de inicio. | El sistema cargó la página de inicio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP08-4 | Diligenciar las credenciales del estudiante y confirmar. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Observar el tablero de bloques horarios | Jornada del 2026-08-19 en la zona horaria del gimnasio | CP08-4 | Revisar el aviso de fecha que encabeza el tablero de reservas. | El sistema muestra el tablero con los bloques del gimnasio. | El sistema mostró el tablero con los bloques del gimnasio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar que la fecha publicada es la de hoy más un día y que trae su versión legible en español | — | CP08-4 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El sistema anuncia la fecha del día siguiente antes de que el estudiante reserve. | El sistema se comportó como se esperaba: el sistema anuncia la fecha del día siguiente antes de que el estudiante reserve. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP08-5
Escenario asociado | EP08-02
Requisito asociado | RF08
Descripción | El sistema debe registrar la reserva con la misma fecha del día siguiente que publica en la consulta de bloques
Objetivo | Comprobar que la reserva se registra con la misma fecha del día siguiente que el sistema publica
Criterio de éxito | La reserva se registra con la misma fecha del día siguiente que el sistema publica.
Nivel de prueba | Sistema
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Reserva fechada para el día siguiente
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Comparar la fecha registrada en la reserva con la publicada.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP08-5 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | POST /api/reservations/ | CP08-5 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | {"email":"r8.ana@soyudemedellin.edu.co","slotId":3} | CP08-5 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comparar la fecha registrada en la reserva con la publicada | — | CP08-5 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | La reserva se registra con la misma fecha del día siguiente que el sistema publica. | El sistema se comportó como se esperaba: la reserva se registra con la misma fecha del día siguiente que el sistema publica. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP08-6
Escenario asociado | EP08-02
Requisito asociado | RF08
Descripción | El sistema debe ignorar cualquier fecha enviada por el estudiante y usar siempre la del día siguiente
Objetivo | Comprobar que el estudiante no puede elegir la fecha de su reserva
Criterio de éxito | El estudiante no puede elegir la fecha de su reserva.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Fecha impuesta por el cliente
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Comprobar con qué fecha ha quedado registrada la reserva.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP08-6 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | POST /api/reservations/ | CP08-6 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | {"email":"r8.beto@soyudemedellin.edu.co","slotId":4,"reserva_date":"2026-12-25"} | CP08-6 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar con qué fecha ha quedado registrada la reserva | — | CP08-6 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | El estudiante no puede elegir la fecha de su reserva. | El sistema se comportó como se esperaba: el estudiante no puede elegir la fecha de su reserva. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP08-7
Escenario asociado | EP08-03
Requisito asociado | RF08
Descripción | El sistema debe descontar exactamente un cupo del bloque cuando se crea una reserva
Objetivo | Comprobar que cada reserva descuenta un solo cupo del bloque elegido
Criterio de éxito | Cada reserva descuenta un solo cupo del bloque elegido.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Descuento del cupo al reservar
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo. 3) Confirmar la reserva. 4) Restar los cupos disponibles antes y después de la reserva.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP08-7 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo | Bloque de las 14:00 con 20 cupos de 20 | CP08-7 | Seleccionar el bloque en el tablero de disponibilidad. | El sistema muestra la ventana de confirmación de la reserva. | El sistema mostró la ventana de confirmación de la reserva. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Confirmar la reserva | Botón «Confirmar» | CP08-7 | Aceptar la reserva en la ventana de confirmación. | El sistema registra la reserva del estudiante. | El sistema registró la reserva del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Restar los cupos disponibles antes y después de la reserva | — | CP08-7 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | Cada reserva descuenta un solo cupo del bloque elegido. | El sistema se comportó como se esperaba: cada reserva descuenta un solo cupo del bloque elegido. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP08-8
Escenario asociado | EP08-03
Requisito asociado | RF08
Descripción | El sistema no debe alterar la capacidad total del bloque al registrar una reserva
Objetivo | Comprobar que reservar no altera la capacidad total configurada del bloque
Criterio de éxito | Reservar no altera la capacidad total configurada del bloque.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Capacidad total del bloque
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo. 3) Confirmar la reserva. 4) Comparar la capacidad total antes y después de la reserva.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP08-8 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo | Bloque de las 14:00 · capacidad total 20 | CP08-8 | Seleccionar el bloque en el tablero de disponibilidad. | El sistema muestra la ventana de confirmación de la reserva. | El sistema mostró la ventana de confirmación de la reserva. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Confirmar la reserva | Botón «Confirmar» | CP08-8 | Aceptar la reserva en la ventana de confirmación. | El sistema registra la reserva del estudiante. | El sistema registró la reserva del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comparar la capacidad total antes y después de la reserva | — | CP08-8 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | Reservar no altera la capacidad total configurada del bloque. | El sistema se comportó como se esperaba: reservar no altera la capacidad total configurada del bloque. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP08-9
Escenario asociado | EP08-03
Requisito asociado | RF08
Descripción | El sistema debe devolver el cupo al aforo cuando el día de la reserva ya pasó y el estudiante asistió, de modo que no quede descontado para el día siguiente
Objetivo | Comprobar que el cupo regresa al aforo una vez que el día de la reserva ha pasado y el estudiante ha asistido
Criterio de éxito | El cupo regresa al aforo una vez que el día de la reserva ha pasado y el estudiante ha asistido.
Nivel de prueba | Sistema
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Cupo de una reserva ya cumplida
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Comparar los cupos disponibles con los que había antes de la reserva y con las reservas existentes para la fecha consultada.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP08-9 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | GET /api/slots/ | CP08-9 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | Reserva del bloque 14:00 marcada COMPLETADA y fechada el 2026-08-18 | CP08-9 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comparar los cupos disponibles con los que había antes de la reserva y con las reservas existentes para la fecha consultada | — | CP08-9 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | El cupo regresa al aforo una vez que el día de la reserva ha pasado y el estudiante ha asistido. | El cupo no regresó al aforo: el bloque siguió mostrando un cupo menos aunque no hubiera ninguna reserva para la fecha consultada. | Fallido |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP12-1
Escenario asociado | EP012-01
Requisito asociado | RF12
Descripción | El sistema debe mostrar al entrenador los seis bloques horarios establecidos para el gimnasio
Objetivo | Comprobar que el entrenador puede consultar los bloques horarios establecidos para el gimnasio
Criterio de éxito | El entrenador puede consultar los bloques horarios establecidos para el gimnasio.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Consulta de bloques por el entrenador
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página. 2) Iniciar sesión con la cuenta del personal. 3) Revisar la sección de bloques horarios y cupos. 4) Contar los bloques devueltos por el sistema.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página | — | CP12-1 | Abrir la aplicación de gestión de reservas del gimnasio. | El sistema carga la página de inicio. | El sistema cargó la página de inicio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Iniciar sesión con la cuenta del personal | Cuenta de entrenador cam.coach@udem.edu.co | CP12-1 | Diligenciar el correo institucional y el documento y confirmar. | El sistema abre la sesión y muestra el panel del gimnasio. | El sistema abrió la sesión y mostró el panel del gimnasio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Revisar la sección de bloques horarios y cupos | Sección «Bloques horarios y cupos» | CP12-1 | Observar la relación de bloques y sus cifras de aforo. | El sistema presenta los bloques con su disponibilidad. | El sistema presentó los bloques con su disponibilidad. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Contar los bloques devueltos por el sistema | — | CP12-1 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El entrenador puede consultar los bloques horarios establecidos para el gimnasio. | El sistema se comportó como se esperaba: el entrenador puede consultar los bloques horarios establecidos para el gimnasio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP12-2
Escenario asociado | EP012-01
Requisito asociado | RF12
Descripción | El sistema debe mostrar al entrenador, para cada bloque, unos cupos disponibles comprendidos entre cero y su capacidad total
Objetivo | Comprobar que el entrenador ve una disponibilidad coherente en cada bloque horario
Criterio de éxito | El entrenador ve una disponibilidad coherente en cada bloque horario.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Disponibilidad de cada bloque
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página. 2) Iniciar sesión con la cuenta del personal. 3) Revisar la sección de bloques horarios y cupos. 4) Comprobar en cada bloque que los cupos disponibles están entre cero y su capacidad total.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página | — | CP12-2 | Abrir la aplicación de gestión de reservas del gimnasio. | El sistema carga la página de inicio. | El sistema cargó la página de inicio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Iniciar sesión con la cuenta del personal | Cuenta de entrenador cam.coach@udem.edu.co | CP12-2 | Diligenciar el correo institucional y el documento y confirmar. | El sistema abre la sesión y muestra el panel del gimnasio. | El sistema abrió la sesión y mostró el panel del gimnasio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Revisar la sección de bloques horarios y cupos | Sección «Bloques horarios y cupos» | CP12-2 | Observar la relación de bloques y sus cifras de aforo. | El sistema presenta los bloques con su disponibilidad. | El sistema presentó los bloques con su disponibilidad. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar en cada bloque que los cupos disponibles están entre cero y su capacidad total | — | CP12-2 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El entrenador ve una disponibilidad coherente en cada bloque horario. | El sistema se comportó como se esperaba: el entrenador ve una disponibilidad coherente en cada bloque horario. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP12-3
Escenario asociado | EP012-01
Requisito asociado | RF12
Descripción | El sistema debe permitir al entrenador consultar el detalle de ocupación del gimnasio
Objetivo | Comprobar que el entrenador accede al detalle de ocupación del gimnasio
Criterio de éxito | El entrenador accede al detalle de ocupación del gimnasio.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Reporte de ocupación del entrenador
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Comprobar el código de respuesta y que devuelve la ocupación de cada bloque.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP12-3 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | GET /api/reports/occupancy/ | CP12-3 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | actor_email = cam.coach@udem.edu.co | CP12-3 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar el código de respuesta y que devuelve la ocupación de cada bloque | — | CP12-3 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | El entrenador accede al detalle de ocupación del gimnasio. | El sistema se comportó como se esperaba: el entrenador accede al detalle de ocupación del gimnasio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP12-4
Escenario asociado | EP012-02
Requisito asociado | RF12
Descripción | El sistema debe mostrar al administrador los seis bloques horarios establecidos para el gimnasio
Objetivo | Comprobar que el administrador puede consultar los bloques horarios establecidos para el gimnasio
Criterio de éxito | El administrador puede consultar los bloques horarios establecidos para el gimnasio.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Consulta de bloques por el administrador
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página. 2) Iniciar sesión con la cuenta del personal. 3) Revisar la sección de bloques horarios y cupos. 4) Contar los bloques devueltos por el sistema.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página | — | CP12-4 | Abrir la aplicación de gestión de reservas del gimnasio. | El sistema carga la página de inicio. | El sistema cargó la página de inicio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Iniciar sesión con la cuenta del personal | Cuenta de administrador cam.jefa@udemedellin.edu.co | CP12-4 | Diligenciar el correo institucional y el documento y confirmar. | El sistema abre la sesión y muestra el panel del gimnasio. | El sistema abrió la sesión y mostró el panel del gimnasio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Revisar la sección de bloques horarios y cupos | Sección «Bloques horarios y cupos» | CP12-4 | Observar la relación de bloques y sus cifras de aforo. | El sistema presenta los bloques con su disponibilidad. | El sistema presentó los bloques con su disponibilidad. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Contar los bloques devueltos por el sistema | — | CP12-4 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El administrador puede consultar los bloques horarios establecidos para el gimnasio. | El sistema se comportó como se esperaba: el administrador puede consultar los bloques horarios establecidos para el gimnasio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP12-5
Escenario asociado | EP012-02
Requisito asociado | RF12
Descripción | El sistema debe permitir al administrador consultar el detalle de ocupación del gimnasio
Objetivo | Comprobar que el administrador accede al detalle de ocupación del gimnasio
Criterio de éxito | El administrador accede al detalle de ocupación del gimnasio.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Reporte de ocupación del administrador
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Comprobar el código de respuesta y que devuelve la ocupación de cada bloque.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP12-5 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | GET /api/reports/occupancy/ | CP12-5 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | actor_email = cam.jefa@udemedellin.edu.co | CP12-5 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar el código de respuesta y que devuelve la ocupación de cada bloque | — | CP12-5 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | El administrador accede al detalle de ocupación del gimnasio. | El sistema se comportó como se esperaba: el administrador accede al detalle de ocupación del gimnasio. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP12-6
Escenario asociado | EP012-02
Requisito asociado | RF12
Descripción | El sistema debe entregar al entrenador y al administrador exactamente la misma información de aforo
Objetivo | Comprobar que los dos perfiles autorizados reciben exactamente la misma información de aforo
Criterio de éxito | Los dos perfiles autorizados reciben exactamente la misma información de aforo.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Coincidencia entre ambos perfiles
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Comparar campo por campo las dos respuestas obtenidas.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP12-6 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | GET /api/reports/occupancy/ | CP12-6 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | actor_email de entrenador y de administrador, una consulta tras otra | CP12-6 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comparar campo por campo las dos respuestas obtenidas | — | CP12-6 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | Los dos perfiles autorizados reciben exactamente la misma información de aforo. | El sistema se comportó como se esperaba: los dos perfiles autorizados reciben exactamente la misma información de aforo. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP12-7
Escenario asociado | EP012-03
Requisito asociado | RF12
Descripción | El sistema debe reflejar en la consulta del entrenador el cupo descontado en cuanto un estudiante reserva ese bloque
Objetivo | Comprobar que el aforo que consulta el entrenador refleja al instante la reserva de un estudiante
Criterio de éxito | El aforo que consulta el entrenador refleja al instante la reserva de un estudiante.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Actualización del aforo al reservar
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Comparar la disponibilidad que ve el entrenador antes y después de la reserva.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP12-7 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | GET /api/reports/occupancy/ | CP12-7 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | actor_email = r12.coach@udem.edu.co, antes y después de una reserva | CP12-7 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comparar la disponibilidad que ve el entrenador antes y después de la reserva | — | CP12-7 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | El aforo que consulta el entrenador refleja al instante la reserva de un estudiante. | El sistema se comportó como se esperaba: el aforo que consulta el entrenador refleja al instante la reserva de un estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP12-8
Escenario asociado | EP012-03
Requisito asociado | RF12
Descripción | El sistema debe mostrar al administrador el mismo aforo que ve el entrenador en ese mismo momento
Objetivo | Comprobar que el administrador ve el mismo aforo que el entrenador en el mismo momento
Criterio de éxito | El administrador ve el mismo aforo que el entrenador en el mismo momento.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Aforo idéntico para el personal
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Comparar las dos respuestas bloque por bloque.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP12-8 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | GET /api/reports/occupancy/ | CP12-8 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | actor_email de entrenador y de administrador en el mismo momento | CP12-8 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comparar las dos respuestas bloque por bloque | — | CP12-8 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | El administrador ve el mismo aforo que el entrenador en el mismo momento. | El sistema se comportó como se esperaba: el administrador ve el mismo aforo que el entrenador en el mismo momento. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP12-9
Escenario asociado | EP012-03
Requisito asociado | RF12
Descripción | El sistema debe mostrar en cada bloque unos cupos disponibles y unos reservados que sumen la capacidad total del bloque
Objetivo | Comprobar que las cifras de aforo que el sistema muestra al personal son coherentes entre sí
Criterio de éxito | Las cifras de aforo que el sistema muestra al personal son coherentes entre sí.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Coherencia de las cifras del reporte
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Sumar en cada bloque los cupos disponibles y los reservados y compararlo con la capacidad total.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP12-9 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | GET /api/reports/occupancy/ | CP12-9 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | actor_email = r12.coach@udem.edu.co | CP12-9 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Sumar en cada bloque los cupos disponibles y los reservados y compararlo con la capacidad total | — | CP12-9 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | Las cifras de aforo que el sistema muestra al personal son coherentes entre sí. | En dos bloques la suma de disponibles y reservados quedó por debajo de la capacidad total: 18 + 1 de 20 y 18 + 0 de 20. | Fallido |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP18-1
Escenario asociado | EP18-01
Requisito asociado | RF18
Descripción | El sistema debe permitir al estudiante consultar su reporte personal de inasistencias y penalizaciones
Objetivo | Comprobar que el estudiante puede consultar su reporte personal de inasistencias y penalizaciones
Criterio de éxito | El estudiante puede consultar su reporte personal de inasistencias y penalizaciones.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Consulta del reporte personal
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Ir al apartado Perfil. 3) Localizar la tarjeta de inasistencias y penalizaciones. 4) Comprobar el código de respuesta y que se devuelve el reporte.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP18-1 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Ir al apartado Perfil | Menú «Perfil» | CP18-1 | Seleccionar la opción del menú superior. | El sistema muestra la página del perfil. | El sistema mostró la página del perfil. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Localizar la tarjeta de inasistencias y penalizaciones | Estudiante cam.leo@soyudemedellin.edu.co | CP18-1 | Desplazarse hasta la tarjeta «Mis inasistencias y penalizaciones». | El sistema muestra la información personal de sanciones. | El sistema mostró la información personal de sanciones. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar el código de respuesta y que se devuelve el reporte | — | CP18-1 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El estudiante puede consultar su reporte personal de inasistencias y penalizaciones. | El sistema se comportó como se esperaba: el estudiante puede consultar su reporte personal de inasistencias y penalizaciones. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP18-2
Escenario asociado | EP18-01
Requisito asociado | RF18
Descripción | El sistema debe informar en el reporte el número de inasistencias acumuladas, el límite vigente y cuántas faltan para la penalización
Objetivo | Comprobar que el reporte informa las inasistencias acumuladas, el límite vigente y las que faltan para la penalización
Criterio de éxito | El reporte informa las inasistencias acumuladas, el límite vigente y las que faltan para la penalización.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Contadores del reporte
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Ir al apartado Perfil. 3) Localizar la tarjeta de inasistencias y penalizaciones. 4) Comprobar que están presentes las inasistencias, el límite y las restantes.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP18-2 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Ir al apartado Perfil | Menú «Perfil» | CP18-2 | Seleccionar la opción del menú superior. | El sistema muestra la página del perfil. | El sistema mostró la página del perfil. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Localizar la tarjeta de inasistencias y penalizaciones | Estudiante cam.leo@soyudemedellin.edu.co | CP18-2 | Desplazarse hasta la tarjeta «Mis inasistencias y penalizaciones». | El sistema muestra la información personal de sanciones. | El sistema mostró la información personal de sanciones. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar que están presentes las inasistencias, el límite y las restantes | — | CP18-2 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El reporte informa las inasistencias acumuladas, el límite vigente y las que faltan para la penalización. | El sistema se comportó como se esperaba: el reporte informa las inasistencias acumuladas, el límite vigente y las que faltan para la penalización. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP18-3
Escenario asociado | EP18-01
Requisito asociado | RF18
Descripción | El sistema debe incluir en el reporte el nombre y el documento de identidad del estudiante consultado
Objetivo | Comprobar que el reporte identifica sin ambigüedad al estudiante al que pertenece
Criterio de éxito | El reporte identifica sin ambigüedad al estudiante al que pertenece.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Identificación del titular
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Ir al apartado Perfil. 3) Localizar la tarjeta de inasistencias y penalizaciones. 4) Comprobar que el reporte trae el nombre y el documento del titular.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP18-3 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Ir al apartado Perfil | Menú «Perfil» | CP18-3 | Seleccionar la opción del menú superior. | El sistema muestra la página del perfil. | El sistema mostró la página del perfil. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Localizar la tarjeta de inasistencias y penalizaciones | Estudiante cam.leo@soyudemedellin.edu.co · documento 2201000004 | CP18-3 | Desplazarse hasta la tarjeta «Mis inasistencias y penalizaciones». | El sistema muestra la información personal de sanciones. | El sistema mostró la información personal de sanciones. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar que el reporte trae el nombre y el documento del titular | — | CP18-3 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El reporte identifica sin ambigüedad al estudiante al que pertenece. | El sistema se comportó como se esperaba: el reporte identifica sin ambigüedad al estudiante al que pertenece. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP18-4
Escenario asociado | EP18-02
Requisito asociado | RF18
Descripción | El sistema debe reflejar en el reporte la primera inasistencia del estudiante y descontarla de las oportunidades restantes
Objetivo | Comprobar que el reporte refleja la primera inasistencia del estudiante y descuenta una oportunidad
Criterio de éxito | El reporte refleja la primera inasistencia del estudiante y descuenta una oportunidad.
Nivel de prueba | Sistema
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Primera inasistencia registrada
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Reservar un bloque con la cuenta del estudiante. 2) Iniciar sesión como entrenador y procesar las inasistencias. 3) Volver al perfil del estudiante. 4) Comprobar el contador de inasistencias y las oportunidades restantes.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Reservar un bloque con la cuenta del estudiante | Correo y documento del estudiante | CP18-4 | Acceder como estudiante y reservar un bloque del día siguiente. | El sistema registra la reserva del estudiante. | El sistema registró la reserva del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Iniciar sesión como entrenador y procesar las inasistencias | Estudiante cam.sara@soyudemedellin.edu.co · entrenador cam.coach@udem.edu.co | CP18-4 | Acceder al panel del gimnasio y pulsar «Procesar inasistencias». | El sistema registra la inasistencia del estudiante. | El sistema registró la inasistencia del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Volver al perfil del estudiante | Menú «Perfil» | CP18-4 | Acceder de nuevo como el estudiante y abrir su perfil. | El sistema muestra el reporte personal actualizado. | El sistema mostró el reporte personal actualizado. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar el contador de inasistencias y las oportunidades restantes | — | CP18-4 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El reporte refleja la primera inasistencia del estudiante y descuenta una oportunidad. | El sistema se comportó como se esperaba: el reporte refleja la primera inasistencia del estudiante y descuenta una oportunidad. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP18-5
Escenario asociado | EP18-02
Requisito asociado | RF18
Descripción | El sistema debe mantener la cuenta en estado ACTIVO con cuatro inasistencias acumuladas y avisar de que queda una para la penalización
Objetivo | Comprobar que con cuatro inasistencias la cuenta sigue activa y el sistema avisa de que queda una
Criterio de éxito | Con cuatro inasistencias la cuenta sigue activa y el sistema avisa de que queda una.
Nivel de prueba | Sistema
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Cuatro inasistencias acumuladas
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Reservar un bloque con la cuenta del estudiante. 2) Iniciar sesión como entrenador y procesar las inasistencias. 3) Volver al perfil del estudiante. 4) Comprobar el estado de la cuenta, el contador y las oportunidades restantes.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Reservar un bloque con la cuenta del estudiante | Correo y documento del estudiante | CP18-5 | Acceder como estudiante y reservar un bloque del día siguiente. | El sistema registra la reserva del estudiante. | El sistema registró la reserva del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Iniciar sesión como entrenador y procesar las inasistencias | Estudiante con 3 inasistencias acumuladas | CP18-5 | Acceder al panel del gimnasio y pulsar «Procesar inasistencias». | El sistema registra la inasistencia del estudiante. | El sistema registró la inasistencia del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Volver al perfil del estudiante | Menú «Perfil» | CP18-5 | Acceder de nuevo como el estudiante y abrir su perfil. | El sistema muestra el reporte personal actualizado. | El sistema mostró el reporte personal actualizado. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar el estado de la cuenta, el contador y las oportunidades restantes | — | CP18-5 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | Con cuatro inasistencias la cuenta sigue activa y el sistema avisa de que queda una. | El sistema se comportó como se esperaba: con cuatro inasistencias la cuenta sigue activa y el sistema avisa de que queda una. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP18-6
Escenario asociado | EP18-02
Requisito asociado | RF18
Descripción | El sistema debe mostrar la cuenta como PENALIZADA y sin oportunidades restantes al alcanzar la quinta inasistencia
Objetivo | Comprobar que al llegar a la quinta inasistencia el reporte muestra la cuenta penalizada
Criterio de éxito | Al llegar a la quinta inasistencia el reporte muestra la cuenta penalizada.
Nivel de prueba | Sistema
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Penalización a las cinco inasistencias
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Reservar un bloque con la cuenta del estudiante. 2) Iniciar sesión como entrenador y procesar las inasistencias. 3) Volver al perfil del estudiante. 4) Comprobar el estado de la cuenta y las oportunidades restantes.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Reservar un bloque con la cuenta del estudiante | Correo y documento del estudiante | CP18-6 | Acceder como estudiante y reservar un bloque del día siguiente. | El sistema registra la reserva del estudiante. | El sistema registró la reserva del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Iniciar sesión como entrenador y procesar las inasistencias | Estudiante con 4 inasistencias acumuladas | CP18-6 | Acceder al panel del gimnasio y pulsar «Procesar inasistencias». | El sistema registra la inasistencia del estudiante. | El sistema registró la inasistencia del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Volver al perfil del estudiante | Menú «Perfil» | CP18-6 | Acceder de nuevo como el estudiante y abrir su perfil. | El sistema muestra el reporte personal actualizado. | El sistema mostró el reporte personal actualizado. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar el estado de la cuenta y las oportunidades restantes | — | CP18-6 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | Al llegar a la quinta inasistencia el reporte muestra la cuenta penalizada. | El sistema se comportó como se esperaba: al llegar a la quinta inasistencia el reporte muestra la cuenta penalizada. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP18-7
Escenario asociado | EP18-03
Requisito asociado | RF18
Descripción | El sistema no debe sumar ninguna inasistencia al estudiante que cancela una reserva
Objetivo | Comprobar que cancelar una reserva no suma ninguna inasistencia al estudiante
Criterio de éxito | Cancelar una reserva no suma ninguna inasistencia al estudiante.
Nivel de prueba | Sistema
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Cancelación frente a inasistencias
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Reservar un bloque y luego cancelarlo desde Mis reservas. 3) Ir al Perfil y revisar los contadores. 4) Comprobar el contador de inasistencias tras la cancelación.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP18-7 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Reservar un bloque y luego cancelarlo desde Mis reservas | Estudiante r18.lucia@soyudemedellin.edu.co con una reserva activa | CP18-7 | Crear la reserva y después cancelarla confirmando el aviso. | El sistema registra la cancelación y libera el cupo. | El sistema registró la cancelación y liberó el cupo. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Ir al Perfil y revisar los contadores | Menú «Perfil» | CP18-7 | Abrir el perfil y observar las tarjetas de inasistencias y de cancelaciones. | El sistema muestra los contadores actualizados. | El sistema mostró los contadores actualizados. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar el contador de inasistencias tras la cancelación | — | CP18-7 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | Cancelar una reserva no suma ninguna inasistencia al estudiante. | El sistema se comportó como se esperaba: cancelar una reserva no suma ninguna inasistencia al estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP18-8
Escenario asociado | EP18-03
Requisito asociado | RF18
Descripción | El sistema debe presentar en el reporte las cancelaciones y las inasistencias como dos cifras independientes
Objetivo | Comprobar que el reporte presenta las cancelaciones y las inasistencias como dos cifras independientes
Criterio de éxito | El reporte presenta las cancelaciones y las inasistencias como dos cifras independientes.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Contadores separados
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Ir al apartado Perfil. 3) Localizar la tarjeta de inasistencias y penalizaciones. 4) Comprobar que el contador de cancelaciones y el de inasistencias son campos distintos y con valores distintos.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP18-8 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Ir al apartado Perfil | Menú «Perfil» | CP18-8 | Seleccionar la opción del menú superior. | El sistema muestra la página del perfil. | El sistema mostró la página del perfil. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Localizar la tarjeta de inasistencias y penalizaciones | Estudiante r18.lucia@soyudemedellin.edu.co con 1 cancelación y 0 inasistencias | CP18-8 | Desplazarse hasta la tarjeta «Mis inasistencias y penalizaciones». | El sistema muestra la información personal de sanciones. | El sistema mostró la información personal de sanciones. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar que el contador de cancelaciones y el de inasistencias son campos distintos y con valores distintos | — | CP18-8 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El reporte presenta las cancelaciones y las inasistencias como dos cifras independientes. | El sistema se comportó como se esperaba: el reporte presenta las cancelaciones y las inasistencias como dos cifras independientes. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP18-9
Escenario asociado | EP18-03
Requisito asociado | RF18
Descripción | El sistema debe mantener activa la cuenta del estudiante que ha cancelado cinco reservas, porque cancelar es un derecho y no una falta
Objetivo | Comprobar que la cuenta del estudiante sigue activa después de cancelar cinco reservas, porque cancelar es un derecho y no una falta
Criterio de éxito | La cuenta del estudiante sigue activa después de cancelar cinco reservas, porque cancelar es un derecho y no una falta.
Nivel de prueba | Sistema
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Cinco cancelaciones acumuladas
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Reservar un bloque y luego cancelarlo desde Mis reservas. 3) Ir al Perfil y revisar los contadores. 4) Comprobar el estado de la cuenta, el contador de cancelaciones y el de inasistencias.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP18-9 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Reservar un bloque y luego cancelarlo desde Mis reservas | Estudiante r18.lucia@soyudemedellin.edu.co · cinco ciclos de reservar y cancelar | CP18-9 | Crear la reserva y después cancelarla confirmando el aviso. | El sistema registra la cancelación y libera el cupo. | El sistema registró la cancelación y liberó el cupo. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Ir al Perfil y revisar los contadores | Menú «Perfil» | CP18-9 | Abrir el perfil y observar las tarjetas de inasistencias y de cancelaciones. | El sistema muestra los contadores actualizados. | El sistema mostró los contadores actualizados. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar el estado de la cuenta, el contador de cancelaciones y el de inasistencias | — | CP18-9 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | La cuenta del estudiante sigue activa después de cancelar cinco reservas, porque cancelar es un derecho y no una falta. | El sistema dejó la cuenta en estado PENALIZADO tras la quinta cancelación, con cero inasistencias registradas. | Fallido |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP23-1
Escenario asociado | EP23-01
Requisito asociado | RF23
Descripción | El sistema debe devolver un mensaje de aviso al estudiante cuando su reserva queda registrada
Objetivo | Comprobar que al quedar registrada la reserva el sistema devuelve un aviso para el estudiante
Criterio de éxito | Al quedar registrada la reserva el sistema devuelve un aviso para el estudiante.
Nivel de prueba | Sistema
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Aviso al confirmar la reserva
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo. 3) Confirmar la reserva. 4) Comprobar que la respuesta incluye un mensaje de aviso y que no está vacío.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP23-1 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo | Bloque de las 12:00 del día siguiente | CP23-1 | Seleccionar el bloque en el tablero de disponibilidad. | El sistema muestra la ventana de confirmación de la reserva. | El sistema mostró la ventana de confirmación de la reserva. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Confirmar la reserva | Botón «Confirmar» | CP23-1 | Aceptar la reserva en la ventana de confirmación. | El sistema registra la reserva del estudiante. | El sistema registró la reserva del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar que la respuesta incluye un mensaje de aviso y que no está vacío | — | CP23-1 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | Al quedar registrada la reserva el sistema devuelve un aviso para el estudiante. | El sistema se comportó como se esperaba: al quedar registrada la reserva el sistema devuelve un aviso para el estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP23-2
Escenario asociado | EP23-01
Requisito asociado | RF23
Descripción | El sistema debe incluir en el texto del aviso la hora del bloque reservado
Objetivo | Comprobar que el texto del aviso menciona la hora del bloque que se ha reservado
Criterio de éxito | El texto del aviso menciona la hora del bloque que se ha reservado.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Hora en el texto del aviso
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo. 3) Confirmar la reserva. 4) Buscar la hora del bloque dentro del texto del aviso.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP23-2 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo | Bloque de las 12:00 | CP23-2 | Seleccionar el bloque en el tablero de disponibilidad. | El sistema muestra la ventana de confirmación de la reserva. | El sistema mostró la ventana de confirmación de la reserva. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Confirmar la reserva | Botón «Confirmar» | CP23-2 | Aceptar la reserva en la ventana de confirmación. | El sistema registra la reserva del estudiante. | El sistema registró la reserva del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Buscar la hora del bloque dentro del texto del aviso | — | CP23-2 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El texto del aviso menciona la hora del bloque que se ha reservado. | El sistema se comportó como se esperaba: el texto del aviso menciona la hora del bloque que se ha reservado. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP23-3
Escenario asociado | EP23-01
Requisito asociado | RF23
Descripción | El sistema debe incluir en el texto del aviso la fecha de la reserva en formato legible
Objetivo | Comprobar que el texto del aviso menciona la fecha de la reserva en formato legible
Criterio de éxito | El texto del aviso menciona la fecha de la reserva en formato legible.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Fecha en el texto del aviso
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante. 2) Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo. 3) Confirmar la reserva. 4) Buscar la fecha legible dentro del texto del aviso.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la página e iniciar sesión como estudiante | Correo y documento del estudiante | CP23-3 | Abrir la aplicación y acceder con las credenciales del estudiante. | El sistema abre la sesión del estudiante. | El sistema abrió la sesión del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Elegir un bloque horario y pulsar Reservar cupo | Bloque de las 12:00 · fecha jueves 20 de agosto de 2026 | CP23-3 | Seleccionar el bloque en el tablero de disponibilidad. | El sistema muestra la ventana de confirmación de la reserva. | El sistema mostró la ventana de confirmación de la reserva. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Confirmar la reserva | Botón «Confirmar» | CP23-3 | Aceptar la reserva en la ventana de confirmación. | El sistema registra la reserva del estudiante. | El sistema registró la reserva del estudiante. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Buscar la fecha legible dentro del texto del aviso | — | CP23-3 | Observar en pantalla el resultado que presenta el sistema. | El texto del aviso menciona la fecha de la reserva en formato legible. | El sistema se comportó como se esperaba: el texto del aviso menciona la fecha de la reserva en formato legible. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP23-4
Escenario asociado | EP23-02
Requisito asociado | RF23
Descripción | El sistema debe nombrar en el aviso el horario del bloque que el estudiante ha reservado
Objetivo | Comprobar que el aviso nombra el horario del bloque que el estudiante acaba de reservar
Criterio de éxito | El aviso nombra el horario del bloque que el estudiante acaba de reservar.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Correspondencia del horario
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Comparar la hora que figura en la reserva con la que aparece en el texto del aviso.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP23-4 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | POST /api/reservations/ | CP23-4 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | {"email":"r23.pablo@soyudemedellin.edu.co","slotId":3} | CP23-4 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comparar la hora que figura en la reserva con la que aparece en el texto del aviso | — | CP23-4 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | El aviso nombra el horario del bloque que el estudiante acaba de reservar. | El sistema se comportó como se esperaba: el aviso nombra el horario del bloque que el estudiante acaba de reservar. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP23-5
Escenario asociado | EP23-02
Requisito asociado | RF23
Descripción | El sistema debe nombrar en el aviso el horario del nuevo bloque reservado y no el de una reserva anterior
Objetivo | Comprobar que al reservar un bloque distinto el aviso cambia y no arrastra el horario de la reserva anterior
Criterio de éxito | Al reservar un bloque distinto el aviso cambia y no arrastra el horario de la reserva anterior.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Cambio de bloque reservado
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Comprobar que el aviso menciona las 16:00 y que no menciona las 10:00.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP23-5 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | POST /api/reservations/ | CP23-5 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | {"email":"r23.rosa@soyudemedellin.edu.co","slotId":6} | CP23-5 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar que el aviso menciona las 16:00 y que no menciona las 10:00 | — | CP23-5 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | Al reservar un bloque distinto el aviso cambia y no arrastra el horario de la reserva anterior. | El sistema se comportó como se esperaba: al reservar un bloque distinto el aviso cambia y no arrastra el horario de la reserva anterior. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP23-6
Escenario asociado | EP23-02
Requisito asociado | RF23
Descripción | El sistema debe nombrar en el aviso la misma fecha con la que ha quedado registrada la reserva
Objetivo | Comprobar que la fecha del aviso coincide con la fecha con la que quedó registrada la reserva
Criterio de éxito | La fecha del aviso coincide con la fecha con la que quedó registrada la reserva.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Media
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Correspondencia de la fecha
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Comprobar que la fecha del aviso es la misma que la registrada en la reserva.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP23-6 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | POST /api/reservations/ | CP23-6 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | {"email":"r23.pablo@soyudemedellin.edu.co","slotId":3} | CP23-6 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comprobar que la fecha del aviso es la misma que la registrada en la reserva | — | CP23-6 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | La fecha del aviso coincide con la fecha con la que quedó registrada la reserva. | El sistema se comportó como se esperaba: la fecha del aviso coincide con la fecha con la que quedó registrada la reserva. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP23-7
Escenario asociado | EP23-03
Requisito asociado | RF23
Descripción | El sistema debe entregar a cada estudiante un aviso propio, con el horario de su reserva, cuando varios reservan en la misma jornada
Objetivo | Comprobar que cuando varios estudiantes reservan en la misma jornada cada uno recibe su propio aviso
Criterio de éxito | Cuando varios estudiantes reservan en la misma jornada cada uno recibe su propio aviso.
Nivel de prueba | Sistema
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Avisos de estudiantes distintos
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Comparar los dos textos y comprobar que cada uno menciona el horario de su propia reserva.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP23-7 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | POST /api/reservations/ | CP23-7 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | Dos reservas: bloque 6 con r23.rosa y bloque 4 con r23.tomas | CP23-7 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Comparar los dos textos y comprobar que cada uno menciona el horario de su propia reserva | — | CP23-7 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | Cuando varios estudiantes reservan en la misma jornada cada uno recibe su propio aviso. | El sistema se comportó como se esperaba: cuando varios estudiantes reservan en la misma jornada cada uno recibe su propio aviso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP23-8
Escenario asociado | EP23-03
Requisito asociado | RF23
Descripción | El sistema no debe incluir en el aviso de un estudiante los datos de la reserva de otro
Objetivo | Comprobar que el aviso de un estudiante no contiene datos de la reserva de otro
Criterio de éxito | El aviso de un estudiante no contiene datos de la reserva de otro.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Aislamiento entre estudiantes
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Buscar en ese texto el horario reservado por la otra persona.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP23-8 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | POST /api/reservations/ | CP23-8 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | {"email":"r23.tomas@soyudemedellin.edu.co","slotId":4} | CP23-8 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Buscar en ese texto el horario reservado por la otra persona | — | CP23-8 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | El aviso de un estudiante no contiene datos de la reserva de otro. | El sistema se comportó como se esperaba: el aviso de un estudiante no contiene datos de la reserva de otro. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
Nombre del proyecto | Gestión reservas gimnasio
Código caso de prueba | CP23-9
Escenario asociado | EP23-03
Requisito asociado | RF23
Descripción | El sistema no debe repetir el aviso de confirmación cuando el estudiante consulta después sus reservas activas
Objetivo | Comprobar que el aviso de confirmación no se repite cuando el estudiante consulta después sus reservas
Criterio de éxito | El aviso de confirmación no se repite cuando el estudiante consulta después sus reservas.
Nivel de prueba | Integración
Riesgo asociado | Alta
Responsable | Camila Villero
Caso de Prueba | Aviso no repetido
Procedimiento Caso de Prueba | 1) Ingresar a la documentación de la API. 2) Desplegar el recurso que se va a probar. 3) Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar. 4) Revisar cada reserva devuelta buscando un campo de aviso.
Paso | Acción | Datos | Caso de prueba | Procedimiento Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Evidencia | Version del Sistema Probada | Entorno probado | Fecha de ejecución
1 | Ingresar a la documentación de la API | — | CP23-9 | Abrir Swagger, la documentación interactiva del sistema. | El sistema carga la documentación de la API. | El sistema cargó la documentación de la API. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
2 | Desplegar el recurso que se va a probar | GET /api/reservations/ | CP23-9 | Localizar el recurso en el listado y abrirlo. | El sistema muestra el formulario del recurso. | El sistema mostró el formulario del recurso. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
3 | Diligenciar los datos de la prueba y ejecutar | email = r23.tomas@soyudemedellin.edu.co | CP23-9 | Pulsar «Try it out», completar los campos y pulsar «Execute». | El sistema procesa la petición y devuelve una respuesta. | El sistema procesó la petición y devolvió una respuesta. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026
4 | Revisar cada reserva devuelta buscando un campo de aviso | — | CP23-9 | Revisar el bloque «Server response» de la respuesta. | El aviso de confirmación no se repite cuando el estudiante consulta después sus reservas. | El sistema se comportó como se esperaba: el aviso de confirmación no se repite cuando el estudiante consulta después sus reservas. | Aprobado |  | 0.1 | Local | 19/08/2026